RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE — RNC

Modelo RNC-ELETRO · Eletromontagem — gerado pela plataforma FieldCheck (EXEMPLO PREENCHIDO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

| Nº da RNC | RNC-2026-0147 | Data da inspeção | 02/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra | UFV Horizonte Solar I — 92 MWp | Cliente | Energia Exemplo S.A. |
| Contratada | Montadora Exemplo Ltda. | Inspetor | Naelson Vicente — Alpha Inspeções |

2. ORIGEM DA INSPEÇÃO

| Checklist | EL-04 — Aterramento e SPDA | Item nº | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Item verificado | Conexões estrutura–malha completas | Fase/Contexto | Eletromontagem |
| Projeto de referência | HS1-EL-DES-0042 | Revisão | R2 |

3. LOCAL E ATIVO INSPECIONADO

Local: Bloco 07 — Fileiras T-07-112 a T-07-118 (setor sudeste).

Ativo: Estruturas de trackers e trecho de cerca perimetral adjacente ao portão P-03.

4. DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

Constatou-se que 6 (seis) trackers das fileiras T-07-112 a T-07-118 encontram-se sem os cordões de equipotencialização entre a estrutura e a malha de aterramento (cabos não instalados). No trecho de cerca junto ao portão P-03, a conexão à malha está instalada, porém com conector solto (sem aperto), permitindo movimentação manual do cabo.

5. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

Fotos FT-0147-01 a FT-0147-04 anexadas ao registro digital: FT-01 (panorâmica do Bloco 07), FT-02/FT-03 (detalhe dos pontos de conexão ausentes nos trackers), FT-04 (conector solto na cerca — portão P-03). Fotos com carimbo de data/hora e geolocalização pela plataforma.

6. REQUISITO DESCUMPRIDO  [texto-base preenchido pelo agente — editável]

Durante a inspeção realizada no Bloco 07 — Fileiras T-07-112 a T-07-118 (estruturas de trackers e cerca perimetral do portão P-03), em 02/07/2026, constatou-se o não atendimento ao requisito "Conexões estrutura–malha completas" (item 4 do checklist EL-04 – Aterramento e SPDA). Critério de aceitação aplicável: trackers, painéis, cercas e portões equipotencializados. Condição evidenciada: seis trackers sem cordões de equipotencialização instalados e conexão de cerca com conector sem aperto (registro fotográfico: FT-0147-01 a FT-0147-04).

7. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA  [texto-base preenchido pelo agente — editável]

As NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas) e NBR 15751 (aterramento de subestações) e o projeto executivo estabelecem os requisitos de malha de aterramento, equipotencialização das estruturas, SPDA e comprovação por medições com laudo assinado por responsável técnico. A verificação foi realizada contra o projeto executivo aprovado nº HS1-EL-DES-0042, rev. R2. Referência-base aplicável: NBR 5419; NBR 15751; projeto executivo aprovado. O critério "trackers, painéis, cercas e portões equipotencializados" integra o plano de inspeção da obra e constitui requisito verificável de aceitação.

8. CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

| Gravidade | MAIOR — condição sem exposição imediata (instalação desenergizada), porém impeditiva para energização do bloco. Sugestão do agente mantida pelo inspetor. |
| --- | --- |

9. ANÁLISE DE RISCO / CONSEQUÊNCIA POTENCIAL  [texto-base + complemento do inspetor]

Aterramento deficiente expõe pessoas a tensões de passo e toque perigosas e deixa equipamentos vulneráveis a surtos e descargas atmosféricas, com risco de fatalidade e danos extensos. A permanência da condição descrita mantém ativo o cenário de risco até a efetiva correção. Complemento do inspetor: o Bloco 07 está programado para energização em 20/07/2026; a pendência é impeditiva para o comissionamento (CM-04) e deve constar como item categoria A na punch list.

10. AÇÃO CORRETIVA REQUERIDA  [texto-base preenchido pelo agente — editável]

Recomenda-se: (i) tratar a condição identificada, restabelecendo o atendimento ao critério "trackers, painéis, cercas e portões equipotencializados"; (ii) completar/corrigir as conexões e a malha conforme projeto, repetir as medições no trecho afetado e emitir/atualizar o laudo de aterramento com ART; (iii) evidenciar a correção com registro fotográfico e submeter à reinspeção para fechamento desta RNC. Prazo: 7 dias | Responsável: Montadora Exemplo Ltda. — Eng. responsável pela eletromontagem.

11. DISPOSIÇÃO E ACOMPANHAMENTO

| Status | Aberta — aguardando tratamento | Prazo-limite | 09/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vínculo | Punch list Bloco 07 — Cat. A | Reinspeção | A programar |

12. FECHAMENTO E ASSINATURAS

Resultado da reinspeção: ________________________________  Data de fechamento: ____/____/______

| __________________________________ Inspetor responsável — Alpha Inspeções | __________________________________ Responsável da contratada |
| --- | --- |

Documento gerado pela plataforma FieldCheck a partir do modelo RNC-ELETRO. Os textos-base das seções 6, 7, 9 e 10 foram preenchidos automaticamente pelo agente de IA a partir do item reprovado no checklist, da descrição de campo e das fotos, e revisados/complementados pelo inspetor antes da formalização. A responsabilidade técnica pelo conteúdo permanece do profissional habilitado que assina.