## Leia-me
PROGRAMA DE INSPEÇÕES DE CAMPO – CANTEIRO DE OBRAS
Checklists por NR e por área ¦ Cronograma semanal ¦ Base para KPIs
Como usar
1. Aba CHECKLISTS | Lista mestra com todos os itens de verificação, organizados por código (ex.: ST-03 = NR-10). Cada item recebe UMA resposta: Conforme / Não Conforme / Não Aplicável (validação de dados já configurada).
2. Campos de resposta | Resposta, Observação, Evidência Fotográfica (Sim/Não), Responsável pela correção, Prazo e Status (Aberto / Em Andamento / Fechado).
3. Aba CRONOGRAMA | Distribuição semanal das inspeções por dia, com frequência, duração estimada e responsável sugerido. Inspeções 'por evento' (NR-33, trabalho a quente, escavações) são disparadas pela emissão da PT ou abertura da frente.
4. Aba KPIs | Catálogo de indicadores com fórmula, fonte de dados, frequência de apuração e meta sugerida. Todos podem ser calculados a partir das respostas dos formulários.
Regra de ouro | Todo 'Não Conforme' deve gerar: observação + evidência + responsável + prazo. NC sem plano de ação não fecha indicador.
Estrutura de códigos | ST = Segurança do Trabalho ¦ MA = Meio Ambiente ¦ QA = Qualidade ¦ EQ = Equipamentos ¦ DC = Documentação ¦ VE = Veículos ¦ SO = Saúde Ocupacional ¦ EM = Emergência ¦ CT = Contratadas ¦ PR = Produção
5. Aba EVENTOS | Log automático: toda resposta 'Não Conforme' na aba Checklists aparece aqui como um evento, trazendo observação, evidência (link/ID da foto), responsável, prazo e status. Inclui tabelas-resumo e gráficos (NCs por área, status e % de conformidade) que se atualizam sozinhos.

## Checklists
Código | Área | Referência | Nº | Item de Verificação | Critério / O que verificar | Resposta | Observação | Evidência (link/ID da foto) | Responsável | Prazo Correção | Status | aux
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR)
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 1 | APR disponível na frente de serviço | APR impressa/digital acessível no local da atividade | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 2 | APR assinada por todos os executantes | Assinaturas de toda a equipe e do responsável | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 3 | APR compatível com a atividade real | Riscos e etapas descritos correspondem ao que está sendo executado | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 4 | DDS realizado e registrado | Registro diário com tema, lista de presença e assinaturas | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 5 | Permissão de Trabalho (PT) emitida | PT válida para atividades especiais (altura, quente, elétrica, confinado) | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 6 | Equipe treinada para a atividade | Certificados válidos das NRs aplicáveis | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 7 | Trabalhadores formalmente autorizados | Autorização documentada (ex.: NR-10, NR-35) | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 8 | Ferramentas e equipamentos inspecionados | Checklist pré-uso preenchido, itens reprovados segregados | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 9 | Riscos comunicados à equipe | Trabalhadores sabem descrever os riscos e controles da tarefa | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 10 | Medidas de controle implantadas | Hierarquia de controles aplicada (eliminação → EPI) | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 11 | Mudanças na atividade reavaliadas | Alteração de escopo gerou revisão da APR/PT | [5 empty] | Aberto
ST-01 | Segurança do Trabalho | NR-01 – Gerenciamento de Riscos (GRO/PGR) | 12 | PGR do canteiro atualizado | Inventário de riscos e plano de ação vigentes | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 1 | Capacete com jugular | Uso correto, jugular ajustada em altura/içamento | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 2 | Óculos de proteção | Compatível com o risco (impacto, UV, respingo) | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 3 | Botina de segurança | Biqueira adequada, solado íntegro | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 4 | Vestimenta adequada | Manga longa, uniforme íntegro; antichama onde exigido | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 5 | Luva correta para a tarefa | Tipo compatível: mecânica, isolante, química, corte | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 6 | Protetor auricular | Uso em áreas com ruído ≥ 85 dB(A) | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 7 | Protetor solar disponível e em uso | Atividades a céu aberto (NR-21) | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 8 | Colete refletivo | Áreas com tráfego de veículos/máquinas | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 9 | Proteção respiratória | Máscara correta para poeira/fumos, com PPR quando aplicável | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 10 | Cinturão tipo paraquedista | Trabalho em altura, íntegro e inspecionado | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 11 | Talabarte e absorvedor de energia | Compatíveis com o plano de ancoragem | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 12 | Estado geral dos EPIs | Sem danos, higienizados, dentro da vida útil | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 13 | CA válido | Certificado de Aprovação vigente e legível | [5 empty] | Aberto
ST-02 | Segurança do Trabalho | NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual | 14 | Registro de entrega de EPI | Ficha de EPI assinada e atualizada | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 1 | Painéis e circuitos identificados | Identificação legível de painéis, disjuntores e circuitos | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 2 | Bloqueio e etiquetagem (LOTO) | Cadeados individuais e etiquetas aplicados nas fontes de energia | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 3 | Ausência de tensão verificada | Teste com detector antes do início dos serviços | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 4 | Aterramento temporário instalado | Conjunto de aterramento aplicado conforme procedimento | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 5 | Isolamento e barreiras | Partes vivas isoladas/sinalizadas, distâncias de segurança | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 6 | Ferramentas isoladas | Ferramental com isolação íntegra e certificada | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 7 | Extintor adequado disponível | CO2 ou pó BC próximo à atividade | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 8 | Área sinalizada e delimitada | Isolamento físico e placas de advertência | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 9 | Profissionais autorizados | Autorização formal + treinamento NR-10 (e SEP quando aplicável) | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 10 | Vestimenta antichama (arco elétrico) | ATPV compatível com o estudo de arco/categoria de risco | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 11 | Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) | Atualizado e disponível | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 12 | Diagramas unifilares disponíveis | Atualizados e correspondentes ao campo | [5 empty] | Aberto
ST-03 | Segurança do Trabalho | NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade | 13 | Medições de resistência de aterramento | Laudos SPDA/malha dentro da validade | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 1 | Plano de rigging elaborado e aprovado | Içamentos críticos com plano assinado por profissional habilitado | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 2 | Operador habilitado e autorizado | CNH/certificação compatível com o equipamento, ASO válido | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 3 | Sinaleiro/amarrador treinado | Presente, identificado e com comunicação eficaz | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 4 | Carga identificada e pesada | Peso conhecido ≤ capacidade da tabela de carga | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 5 | Cabos de aço em boas condições | Sem gaiola, fios rompidos ou corrosão | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 6 | Cintas íntegras e etiquetadas | Etiqueta de capacidade legível, sem cortes/abrasão | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 7 | Manilhas e acessórios certificados | Pino correto, capacidade identificada | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 8 | Gancho com trava de segurança | Trava funcional, sem deformação | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 9 | Área de içamento isolada | Ninguém sob carga suspensa; raio de giro delimitado | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 10 | Comunicação operador × sinaleiro | Rádio ou sinais padronizados | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 11 | Condições de vento monitoradas | Içamento suspenso acima do limite do fabricante | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 12 | Equipamento inspecionado | Checklist diário + inspeção/laudo periódico (guindaste, munck, MEWP) | [5 empty] | Aberto
ST-04 | Segurança do Trabalho | NR-11 – Movimentação de Cargas / Içamento | 13 | Patolamento e nivelamento adequados | Solo compactado, pranchas de apoio, equipamento nivelado | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 1 | Proteções fixas e móveis instaladas | Partes móveis enclausuradas, intertravamentos funcionais | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 2 | Botão de emergência funcional | Testado, acessível e sinalizado | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 3 | Chave geral e dispositivo de bloqueio | Permite bloqueio para manutenção | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 4 | Etiquetas e identificação | Placas de dados, advertências e capacidade | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 5 | Plano/registro de manutenção | Preventivas em dia, histórico disponível | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 6 | Ausência de vazamentos | Óleo, combustível, hidráulico | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 7 | Operador treinado/capacitado | Capacitação NR-12 específica do equipamento | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 8 | Manual do fabricante disponível | Em português, acessível à operação/manutenção | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 9 | Área de operação protegida | Delimitação, afastamento de terceiros | [5 empty] | Aberto
ST-05 | Segurança do Trabalho | NR-12 – Máquinas e Equipamentos | 10 | Inventário de máquinas atualizado | Máquinas do canteiro identificadas no PGR | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 1 | Organização e limpeza geral | Frentes e áreas comuns sem entulho/obstruções | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 2 | Acessos e circulação seguros | Vias definidas, segregação homem × máquina | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 3 | Iluminação adequada | Áreas de trabalho e circulação, incluindo noturno | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 4 | Sinalização do canteiro | Placas de obrigação, advertência e emergência | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 5 | Proteções coletivas instaladas | Guarda-corpo, rodapé, fechamento de aberturas de piso | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 6 | Tapumes e fechamento da obra | Íntegros, com portões controlados | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 7 | Escadas de mão e uso correto | Íntegras, amarradas, ultrapassando 1 m do apoio | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 8 | Andaimes conformes | Projeto/ART, pisos completos, rodízios travados, acesso seguro | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 9 | Passarelas e rampas | Dimensionadas, com guarda-corpo e antiderrapante | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 10 | Instalações sanitárias | Quantidade por efetivo, limpeza, papel/sabão | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 11 | Vestiário adequado | Armários individuais, ventilação | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 12 | Refeitório conforme | Mesas, assentos, lavatório, proteção contra intempéries | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 13 | Água potável disponível | Fresca, filtrada, em todas as frentes (1 bebedouro/25 trab.) | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 14 | Almoxarifado organizado | Prateleiras seguras, itens identificados | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 15 | Armazenamento de materiais | Empilhamento estável, distância de redes elétricas | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 16 | Inflamáveis e gases segregados | Área ventilada, cilindros presos e separados por tipo | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 17 | Produtos químicos com FISPQ | Identificação, contenção e FISPQ no local | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 18 | Gestão de resíduos no canteiro | Baias/coletores identificados | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 19 | Ferramentas e cabos elétricos | Cabos sem emendas precárias, DR nos circuitos | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 20 | Extintores e primeiros socorros | Distribuídos, sinalizados, carga válida, kit disponível | [5 empty] | Aberto
ST-06 | Segurança do Trabalho | NR-18 – Condições de Segurança no Canteiro | 21 | Rotas de fuga e mapa de emergência | Desobstruídas e sinalizadas | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 1 | PET emitida | Permissão de Entrada e Trabalho específica, válida só para o turno | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 2 | Supervisor de entrada presente | Designado formalmente, treinado (40h) | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 3 | Vigia dedicado | Permanece no exterior, sem outras funções | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 4 | Monitoramento contínuo de gases | O2, LEL, CO, H2S antes e durante | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 5 | Detector calibrado e testado | Bump test/calibração dentro da validade | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 6 | Ventilação/exaustão adequada | Insuflamento conforme avaliação | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 7 | Plano e equipe de resgate | Meios próprios disponíveis, não depender só de acionamento externo | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 8 | Tripé e guincho de resgate | Instalados quando entrada vertical | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 9 | Comunicação vigia × entrantes | Rádio/contato contínuo | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 10 | Trabalhadores treinados (16h) | Reciclagem em dia | [5 empty] | Aberto
ST-07 | Segurança do Trabalho | NR-33 – Espaços Confinados | 11 | Espaços confinados identificados | Cadastro e sinalização 'Entrada Proibida' | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 1 | PT específica para altura | Emitida e válida, com análise de risco | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 2 | Linha de vida instalada e certificada | Projeto/inspeção, pontos de ancoragem ≥ resistência exigida | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 3 | Ancoragem adequada | Estrutura verificada, ponto acima da cintura quando possível | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 4 | Cinturão, talabarte e absorvedor | Inspecionados, compatíveis com zona livre de queda | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 5 | Capacete com jugular | Obrigatório em toda atividade em altura | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 6 | Ferramentas amarradas | Prevenção de queda de materiais | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 7 | Área inferior isolada | Delimitação e sinalização sob a frente | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 8 | Trabalhadores treinados NR-35 | Curso 8h + reciclagem bienal, ASO com aptidão para altura | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 9 | Plano de resgate em altura | Equipe, equipamentos e tempo de resposta definidos | [5 empty] | Aberto
ST-08 | Segurança do Trabalho | NR-35 – Trabalho em Altura | 10 | Condições climáticas avaliadas | Suspensão em chuva/vento/tempestade elétrica | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 1 | Placas obrigatórias instaladas | Uso de EPI, advertências por área | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 2 | Faixas e cones de delimitação | Frentes ativas delimitadas | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 3 | Isolamento de áreas de risco | Escavações, içamento, energizadas | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 4 | Identificação de riscos específicos | Ruído, químicos, elétrico, radiação | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 5 | Sinalização de área elétrica | Placas de perigo, restrição de acesso | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 6 | Sinalização de área de içamento | Raio de operação demarcado | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 7 | Rotas de fuga sinalizadas | Setas e pontos de encontro visíveis | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 8 | Mapa de emergência afixado | Atualizado, em pontos estratégicos | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 9 | Cores de segurança e tubulações | Padrão de cores conforme NR-26 | [5 empty] | Aberto
ST-09 | Segurança do Trabalho | NR-26 – Sinalização de Segurança | 10 | Rotulagem de produtos químicos (GHS) | Rótulos e pictogramas legíveis | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 1 | Material organizado por frente | Sem estoque desnecessário na frente de serviço | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 2 | Sucata segregada | Baia específica, remoção periódica | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 3 | Madeiras sem pregos expostos | Pregos removidos ou rebatidos | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 4 | Cabos e mangueiras organizados | Suspensos ou protegidos em travessias | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 5 | Entulho removido | Sem acúmulo em circulação e frentes | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 6 | Drenagem desobstruída | Canaletas e caixas limpas, sem empoçamento | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 7 | Passagens livres | Corredores e acessos desimpedidos | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 8 | Empilhamento seguro | Altura e amarração adequadas | [5 empty] | Aberto
ST-10 | Segurança do Trabalho | Ordem, Limpeza e Arranjo Físico | 9 | Housekeeping pós-turno | Frente entregue limpa ao fim da jornada | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 1 | Levantamento manual de cargas | Peso e frequência adequados, uso de meios auxiliares | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 2 | Posturas de trabalho | Alternância de postura, sem posturas extremas prolongadas | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 3 | Pausas em atividades pesadas/calor | Pausas de recuperação implementadas | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 4 | Mobiliário e postos de trabalho | Escritório de obra: cadeiras, monitores, apoios | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 5 | AET/avaliação ergonômica | Avaliação ergonômica preliminar realizada | [5 empty] | Aberto
ST-11 | Segurança do Trabalho | NR-17 – Ergonomia | 6 | Ferramentas adequadas à tarefa | Reduzem esforço e vibração | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 1 | Armazenamento adequado de combustíveis | Área específica, ventilada, afastada de ignição | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 2 | Bacia de contenção em tanques | Volume compatível, sem trincas | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 3 | Abastecimento seguro | Motor desligado, aterramento, kit contenção próximo | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 4 | Cilindros de GLP/gases inflamáveis | Em pé, presos, separados de oxidantes, sombra | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 5 | Extintores na área de inflamáveis | Tipo e quantidade adequados | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 6 | Proibição de fontes de ignição | Placas 'Proibido Fumar', permissão para trabalho a quente | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 7 | Trabalhadores capacitados NR-20 | Curso compatível com a classe da instalação | [5 empty] | Aberto
ST-12 | Segurança do Trabalho | NR-20 – Inflamáveis e Combustíveis | 8 | FISPQ dos produtos disponíveis | Acessíveis no local de armazenamento | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento)
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 1 | PT para trabalho a quente | Emitida com análise da área (raio de 10 m livre de combustíveis) | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 2 | Anteparo/biombo de proteção | Contenção de fagulhas e radiação | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 3 | Extintor no ponto de trabalho | Observador de fogo quando exigido | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 4 | Cilindros com válvula corta-chama | Dispositivos anti-retrocesso em maçarico e reguladores | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 5 | Mangueiras e conexões íntegras | Sem vazamentos (teste), abraçadeiras adequadas | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 6 | EPI específico de soldador | Máscara de solda, avental, mangotes, perneiras | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 7 | Ventilação/exaustão de fumos | Natural ou forçada conforme local | [5 empty] | Aberto
ST-13 | Segurança do Trabalho | Trabalho a Quente (solda, corte, esmerilhamento) | 8 | Vigilância pós-serviço | Área monitorada após término (mín. 30 min) | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18)
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 1 | Talude ou escoramento adequado | Conforme profundidade e tipo de solo | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 2 | Sondagem/interferências verificadas | Redes elétricas, água, gás e drenagem mapeadas | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 3 | Escadas de acesso a cada 15 m | Saída rápida garantida em valas > 1,25 m | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 4 | Material a ≥ 1 m da borda | Solo escavado e materiais afastados | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 5 | Sinalização e barreira física | Guarda-corpo/tela em todo o perímetro | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 6 | Água acumulada controlada | Bombeamento e estabilidade verificada | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 7 | Inspeção diária da escavação | Após chuva ou vibração, reavaliação do talude | [5 empty] | Aberto
ST-14 | Segurança do Trabalho | Escavações e Fundações (NR-18) | 8 | Máquinas afastadas da borda | Distância segura de equipamentos pesados | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 1 | Separação por classe | Coleta seletiva implantada (cores CONAMA) | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 2 | Coletores/baias identificados | Placas por tipo de resíduo | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 3 | Bombonas e tambores íntegros | Sem vazamentos, tampados, identificados | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 4 | Área de resíduos perigosos (Classe I) | Piso impermeável, cobertura, contenção | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 5 | MTR/Manifesto de transporte | Emitido para toda destinação | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 6 | Destinação final licenciada | CDF/comprovantes arquivados | [5 empty] | Aberto
MA-01 | Meio Ambiente | Gestão de Resíduos | 7 | Inventário de resíduos atualizado | Controle de volumes gerados/destinados | [5 empty] | Aberto
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação | 1 | Ausência de derramamento de óleo | Sem manchas em solo ou pátios | [5 empty] | Aberto
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação | 2 | Contenção em equipamentos estáticos | Bandejas sob geradores, compressores, bombas | [5 empty] | Aberto
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação | 3 | Bacias de contenção íntegras | Sem trincas, drenos fechados | [5 empty] | Aberto
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação | 4 | Kit de emergência ambiental | Absorventes, mantas, cordões disponíveis nas frentes | [5 empty] | Aberto
MA-02 | Meio Ambiente | Solo e Contaminação | 5 | Área de manutenção protegida | Piso impermeável ou lona nas trocas de óleo em campo | [5 empty] | Aberto
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem | 1 | Drenagem provisória funcional | Direcionamento sem carrear sedimentos | [5 empty] | Aberto
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem | 2 | Controle de erosão | Proteção de taludes, dissipadores, revegetação | [5 empty] | Aberto
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem | 3 | Barreiras de sedimentação | Barreiras de siltagem em corpos hídricos próximos | [5 empty] | Aberto
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem | 4 | Sem lançamento irregular | Efluentes não lançados em solo/corpos d'água | [5 empty] | Aberto
MA-03 | Meio Ambiente | Recursos Hídricos e Drenagem | 5 | Caixas separadoras água-óleo | Limpeza e funcionamento (lavagem/abastecimento) | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 1 | Supressão vegetal autorizada | Somente na área licenciada (ASV) | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 2 | Proteção de APP | Áreas de preservação delimitadas e respeitadas | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 3 | Controle de poeira | Umectação de vias, controle de velocidade | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 4 | Fumaça preta de equipamentos | Escala de Ringelmann, manutenção de motores | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 5 | Ruído controlado | Horários e limites respeitados | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 6 | Fauna: registro e afugentamento | Procedimento para animais silvestres/peçonhentos | [5 empty] | Aberto
MA-04 | Meio Ambiente | Flora, Fauna e Emissões | 7 | Condicionantes da licença atendidas | Checklist das condicionantes ambientais em dia | [5 empty] | Aberto
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade | 1 | Inspeção de recebimento | Materiais conferidos contra pedido/especificação | [5 empty] | Aberto
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade | 2 | Certificados de materiais | Certificados de qualidade/ensaios arquivados | [5 empty] | Aberto
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade | 3 | Armazenamento conforme fabricante | Proteção contra intempéries, prazo de validade | [5 empty] | Aberto
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade | 4 | Rastreabilidade garantida | Lotes identificados e vinculados às frentes | [5 empty] | Aberto
QA-01 | Qualidade | Materiais e Rastreabilidade | 5 | Identificação de status | Aprovado / em análise / reprovado segregado | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 1 | Projeto disponível na frente | Última revisão, 'válido para construção' | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 2 | Revisão de projeto correta | Sem uso de revisões obsoletas | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 3 | Equipamento/instalação conforme projeto | Verificação física × documento | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 4 | Controle dimensional realizado | Topografia e medições registradas | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 5 | Ensaios e testes realizados | Compactação, concreto, torque, megger, conforme PIT/ITP | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 6 | Instrumentos calibrados | Certificados de calibração válidos | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 7 | RNC abertas e tratadas | Não conformidades registradas com disposição | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 8 | Retrabalho registrado | Causa e custo apontados | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 9 | RDO atualizado | Diário de obra preenchido diariamente | [5 empty] | Aberto
QA-02 | Qualidade | Execução e Controle | 10 | Data book / as built em dia | Documentação sendo consolidada durante a obra | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 1 | Checklist diário pré-uso | Preenchido pelo operador antes do turno | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 2 | Lubrificação em dia | Plano de lubrificação seguido | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 3 | Ausência de vazamentos | Hidráulico, óleo, combustível | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 4 | Documentação do equipamento | Manual, laudos, ART de içamento quando aplicável | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 5 | Manutenção preventiva em dia | Plano × horímetro | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 6 | Horímetro registrado | Controle de horas trabalhadas/paradas | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 7 | Sinalização e alarme de ré | Funcionais em máquinas móveis | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 8 | Extintor embarcado | Carga válida e fixado | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 9 | Cinto de segurança em uso | Operadores de máquinas móveis | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 10 | Iluminação e faróis | Funcionais para trabalho noturno | [5 empty] | Aberto
EQ-01 | Equipamentos | Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 11 | Ferramentas elétricas íntegras | Carcaça, cabo e plugue sem danos | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 1 | ASO válido de todo o efetivo | Admissional/periódico dentro da validade | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 2 | Certificados de treinamento | NR-10, NR-33, NR-35, NR-12, NR-18, NR-20 conforme função | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 3 | Integração de segurança realizada | Registro de todos antes do 1º dia em campo | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 4 | FISPQ dos produtos em uso | Disponíveis e conhecidas pelas equipes | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 5 | APRs e PTs arquivadas | Rastreáveis por frente e data | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 6 | PGR e PCMSO vigentes | Documentos-base atualizados e coerentes entre si | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 7 | Licenças e alvarás | LI/LO, alvará da obra, licenças específicas | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 8 | Certificados de equipamentos | Laudos de guindaste, andaime, vasos de pressão | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 9 | Certificados de calibração | Detectores de gás, instrumentos de medição | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 10 | ARTs emitidas | Execução, fiscalização e projetos com ART recolhida | [5 empty] | Aberto
DC-01 | Documentação | Documentação Legal e de SSMA | 11 | eSocial/SST em dia | Eventos S-2210/2220/2240 sendo enviados | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 1 | CNH válida e compatível | Categoria correta, motorista autorizado | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 2 | Checklist diário do veículo | Preenchido antes da saída | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 3 | Pneus em bom estado | Sulco, pressão, estepe | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 4 | Freios funcionais | Sem ruídos/folgas anormais | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 5 | Faróis, setas e lanternas | Todos funcionais | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 6 | Itens obrigatórios | Extintor (quando aplicável), macaco, triângulo, chave de roda | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 7 | Tacógrafo/telemetria | Funcionais quando exigidos | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 8 | Limpeza e conservação | Interior e carroceria | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 9 | Cinto de segurança para todos | Uso obrigatório, bancos íntegros | [5 empty] | Aberto
VE-01 | Veículos | Veículos Leves e de Transporte | 10 | Transporte de trabalhadores regular | Veículo apropriado, jamais em carroceria | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 1 | Água potável em todas as frentes | Fresca e acessível, copos individuais/garrafas | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 2 | Refeitório em condições higiênicas | Conservação de alimentos, limpeza | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 3 | Sanitários limpos e abastecidos | Higienização diária registrada | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 4 | Gestão de calor/hidratação | Pausas, sombra e hidratação em dias quentes (NR-21/anexo calor) | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 5 | Ergonomia nas atividades | Rodízio em tarefas repetitivas/pesadas | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 6 | Materiais de primeiros socorros | Kit completo e válido, pessoa treinada por turno | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 7 | Controle de insetos e vetores | Sem focos de água parada, dedetização | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 8 | Procedimento p/ animais peçonhentos | Orientação, soro/rota ao hospital de referência mapeada | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 9 | Vacinação do efetivo | Antitetânica e campanhas em dia | [5 empty] | Aberto
SO-01 | Saúde Ocupacional | Saúde e Condições de Trabalho | 10 | Áreas de vivência (NR-24) | Alojamento (se houver): camas, ventilação, limpeza | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 1 | Plano de emergência disponível | Atualizado, com cenários da obra | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 2 | Brigada de emergência formada | Brigadistas treinados e identificados | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 3 | Simulado realizado no período | Registro com avaliação e lições aprendidas | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 4 | Extintores inspecionados | Lacre, carga, pressão, acesso livre, inspeção mensal registrada | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 5 | Hidrantes/reserva de incêndio | Quando existentes, funcionais | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 6 | Maca e imobilizadores | Disponíveis e em bom estado | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 7 | Kit de primeiros socorros completo | Itens dentro da validade | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 8 | Lista de contatos de emergência | Afixada e atualizada (SAMU, bombeiros, hospital) | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 9 | Ambulância/veículo de emergência | Disponível conforme contrato/efetivo, tempo-resposta definido | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 10 | Ponto de encontro sinalizado | Conhecido por todos | [5 empty] | Aberto
EM-01 | Emergência | Preparação e Resposta a Emergências | 11 | Rota até hospital de referência | Mapeada e testada | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 1 | Documentação legal em dia | Contrato, CNDs, seguros, FGTS/INSS | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 2 | Integração de 100% do efetivo | Registro antes do início das atividades | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 3 | Seguro de vida/acidentes | Apólice vigente | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 4 | Treinamentos das equipes | Certificados válidos por função | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 5 | Efetivo registrado e identificado | Lista de presença × registro em CTPS/e-Social | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 6 | Responsável técnico presente | RT/encarregado identificado com ART | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 7 | APRs próprias adequadas | Alinhadas ao padrão da contratante | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 8 | Indicadores de SSMA reportados | HHT, incidentes e desvios informados mensalmente | [5 empty] | Aberto
CT-01 | Contratadas | Gestão de Subcontratadas | 9 | Plano de ação de desvios | Tratativas das NCs anteriores concluídas | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 1 | Cronograma atualizado | Avanço físico real × planejado registrado | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 2 | Frentes de serviço liberadas | Sem bloqueios documentais/técnicos | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 3 | Materiais disponíveis | Sem paradas por falta de material | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 4 | Equipamentos disponíveis | Disponibilidade compatível com o plano | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 5 | Projetos atualizados nas frentes | Última revisão distribuída | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 6 | Interferências tratadas | Registro e plano de solução | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 7 | Pendências mapeadas | Lista de pendências com responsável e prazo | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 8 | Produtividade registrada | Índices por equipe/atividade apontados no RDO | [5 empty] | Aberto
PR-01 | Produção | Andamento Físico da Obra | 9 | Efetivo compatível com o plano | Histograma real × previsto | [5 empty] | Aberto

## Cronograma
Código | Inspeção | Frequência | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Duração Estimada | Responsável Sugerido
ST-01 | NR-01 APR/PT/DDS (ronda de campo) | Diária | X | X | X | X | X | X | 30 min | Téc. Segurança
ST-10 | Ordem e Limpeza (ronda) | Diária | X | X | X | X | X | X | 20 min | Encarregado / Téc. Segurança
ST-06 | NR-18 Canteiro de Obras (completo) | Semanal | X | [5 empty] | 1h30 | Téc. Segurança + Fiscal
VE-01 | Veículos | Semanal | X | [5 empty] | 45 min | Adm. / Téc. Segurança
ST-02 | NR-06 EPI (inspeção formal) | Semanal |  | X |  |  |  |  | 45 min | Téc. Segurança
ST-08 | NR-35 Trabalho em Altura | Semanal |  | X |  |  |  |  | 1h | Téc. Segurança
ST-03 | NR-10 Elétrica | Semanal |  |  | X |  |  |  | 1h | Fiscal Elétrica
MA-01 | Resíduos | Semanal |  |  | X |  |  |  | 45 min | Analista Ambiental
MA-02 | Solo e Contaminação | Semanal |  |  | X |  |  |  | 30 min | Analista Ambiental
QA-01 | Qualidade – Materiais | Semanal |  |  |  | X |  |  | 45 min | Fiscal Qualidade
QA-02 | Qualidade – Execução | Semanal |  |  |  | X |  |  | 1h30 | Fiscal Qualidade
EQ-01 | Equipamentos | Semanal |  |  |  | X |  |  | 1h | Fiscal Mecânica
ST-05 | NR-12 Máquinas | Semanal |  |  |  | X |  |  | 45 min | Téc. Segurança
ST-04 | NR-11 Içamento | Semanal |  |  |  |  | X |  | 1h | Fiscal + Téc. Segurança
PR-01 | Produção | Semanal |  |  |  |  | X |  | 1h | Fiscal de Contrato
ST-09 | NR-26 Sinalização | Semanal |  |  |  |  | X |  | 30 min | Téc. Segurança
MA-03 | Recursos Hídricos e Drenagem | Quinzenal |  | X |  |  |  |  | 45 min | Analista Ambiental
MA-04 | Flora, Fauna e Emissões | Quinzenal |  |  |  |  | X |  | 45 min | Analista Ambiental
CT-01 | Contratadas | Quinzenal | X | [5 empty] | 1h | Fiscal de Contrato
ST-11 | NR-17 Ergonomia | Mensal |  |  | X |  |  |  | 45 min | Téc. Segurança
ST-12 | NR-20 Inflamáveis | Mensal |  |  | X |  |  |  | 45 min | Téc. Segurança
SO-01 | Saúde Ocupacional | Mensal |  | X |  |  |  |  | 1h | Téc. Segurança / Enfermagem
EM-01 | Emergência | Mensal |  |  |  | X |  |  | 1h | Téc. Segurança + Brigada
DC-01 | Documentação | Mensal |  |  |  |  | X |  | 2h | Adm. Contrato + Segurança
ST-07 | NR-33 Espaço Confinado | Por evento | — | — | — | — | — | — | antes de cada entrada | Supervisor de Entrada
ST-13 | Trabalho a Quente | Por evento | — | — | — | — | — | — | antes de cada PT | Téc. Segurança
ST-14 | Escavações | Por evento + diária c/ frente ativa | — | — | — | — | — | — | 20 min | Fiscal Civil
Notas:
• | Inspeções diárias (ST-01 e ST-10) são rondas rápidas; o registro pode ser simplificado (só desvios).
• | Inspeções 'Por evento' (NR-33, Trabalho a Quente, Escavações) são executadas na emissão da PT / abertura da frente, além de reavaliação diária enquanto a frente estiver ativa.
• | Quinzenais: alternar semanas A e B. Mensais: fixar na 1ª semana do mês para consolidar KPIs até o dia 5.
• | Sábado: aplicar apenas as rondas diárias se houver trabalho programado.

## KPIs
Categoria | Indicador | Fórmula / Regra de Cálculo | Fonte de Dados | Frequência | Meta Sugerida
Segurança | HHT (Homem-Hora Trabalhada) | Σ horas trabalhadas de todo o efetivo (próprio + contratadas) | Folha de ponto / efetivo | Mensal | —
Segurança | Taxa de Frequência (TF) | (Nº acidentes c/ afastamento × 1.000.000) ÷ HHT | CATs + HHT | Mensal | < 5
Segurança | Taxa de Gravidade (TG) | (Dias perdidos + debitados × 1.000.000) ÷ HHT | CATs + HHT | Mensal | < 100
Segurança | % Conformidade Geral | Itens Conformes ÷ (Conformes + Não Conformes) × 100 | Formulários de inspeção | Semanal | ≥ 95%
Segurança | Nº de Não Conformidades | Contagem de respostas 'Não Conforme' | Formulários de inspeção | Semanal | Tendência ↓
Segurança | Nº de Condições Inseguras | Registros classificados como condição | Inspeções + relatos | Semanal | —
Segurança | Nº de Atos Inseguros | Registros classificados como ato | Inspeções + observações | Semanal | —
Segurança | Nº de Quase Acidentes | Relatos de near miss | Programa de relatos | Mensal | Tendência ↑ (relato)
Segurança | % Inspeções Realizadas | Realizadas ÷ Planejadas × 100 | Cronograma × registros | Semanal | ≥ 90%
Segurança | Tempo Médio de Fechamento de NC | Σ (data fechamento − data abertura) ÷ nº NCs fechadas | Formulários (Prazo/Status) | Mensal | ≤ 7 dias
Segurança | % Ações Corretivas no Prazo | Fechadas dentro do prazo ÷ total fechadas × 100 | Formulários (Prazo/Status) | Mensal | ≥ 90%
Segurança | Desvios por NR | NCs agrupadas por checklist (código) | Formulários de inspeção | Mensal | Pareto
Segurança | Desvios por Contratada | NCs agrupadas por empresa responsável | Formulários de inspeção | Mensal | Ranking
Segurança | Desvios por Frente de Serviço | NCs agrupadas por frente/local | Formulários de inspeção | Mensal | Heat map
Qualidade | Índice de Retrabalho | HH de retrabalho ÷ HH total × 100 (ou custo) | RDO + apontamentos | Mensal | ≤ 2%
Qualidade | NCs por Disciplina | RNCs agrupadas: civil, elétrica, mecânica | Registro de RNC | Mensal | Pareto
Qualidade | Taxa de Aprovação em Inspeções | Inspeções aprovadas 1ª vez ÷ total × 100 | PIT/ITP | Mensal | ≥ 95%
Qualidade | Tempo Médio de Fechamento de RNC | Σ dias em aberto ÷ RNCs fechadas | Registro de RNC | Mensal | ≤ 15 dias
Qualidade | Pendências por Área | Punch list por sistema/área | Lista de pendências | Semanal | Tendência ↓
Meio Ambiente | Incidentes Ambientais | Contagem de ocorrências (derrame, supressão irregular etc.) | Registros ambientais | Mensal | 0
Meio Ambiente | Resíduos Gerados (t ou m³) | Σ por classe | MTRs / inventário | Mensal | —
Meio Ambiente | % Resíduos Reciclados | Reciclados ÷ gerados × 100 | MTRs / CDFs | Mensal | ≥ 60%
Meio Ambiente | Nº de Derramamentos | Contagem + volume estimado | Registros ambientais | Mensal | 0
Meio Ambiente | Consumo de Água / Energia | Medições mensais | Hidrômetro / medidores | Mensal | Tendência
Meio Ambiente | Ocorrências por Frente | NCs ambientais agrupadas por frente | Formulários MA | Mensal | Heat map
Produção | Aderência ao Cronograma (SPI) | Avanço físico real ÷ planejado | Cronograma | Semanal | ≥ 0,95
Produção | Frentes Liberadas | Nº de frentes ativas sem bloqueio | Checklist PR-01 | Semanal | —
Produção | Produtividade por Equipe | Quantidade executada ÷ HH da equipe | RDO | Semanal | Por serviço
Produção | Horas Paradas | Σ horas de parada por causa | RDO | Semanal | Pareto de causas
Produção | Disponibilidade de Equipamentos | Horas disponíveis ÷ horas programadas × 100 | Horímetro / EQ-01 | Mensal | ≥ 90%
Gestão | Inspeções Planejadas × Realizadas | Comparativo por semana e por fiscal | Cronograma × registros | Semanal | ≥ 90%
Gestão | Inspeções por Fiscal | Contagem por responsável | Formulários (Responsável) | Mensal | —
Gestão | Ranking de Contratadas | Nota = % conformidade + prazos de fechamento | Consolidação de NCs | Mensal | Ranking
Gestão | Ranking de Não Conformidades | Itens que mais reprovam (por código de item) | Formulários de inspeção | Mensal | Pareto
Gestão | Tendência Mensal de Desvios | Série histórica de NCs/mês | Consolidação | Mensal | Tendência ↓
Gestão | Heat Map de Ocorrências | NCs × frente × disciplina | Consolidação | Mensal | Visual
Gestão | Pareto de Causas de NC | 80/20 das causas-raiz | Análise de causas | Mensal | Visual

## Eventos
REGISTRO DE EVENTOS – NÃO CONFORMIDADES (preenchido automaticamente a partir da aba Checklists)
Nº | Código | Área | Item | Observação | Evidência | Responsável | Prazo | Status | NCs por Área |  |  | Status das NCs
[9 empty] | Área | NCs |  | Status | Qtde
[9 empty] | Segurança do Trabalho | 0 |  | Aberto | 0
[9 empty] | Meio Ambiente | 0 |  | Em Andamento | 0
[9 empty] | Qualidade | 0 |  | Fechado | 0
[9 empty] | Equipamentos | 0
[9 empty] | Documentação | 0 |  | Total de NCs | 0
[9 empty] | Veículos | 0 |  | NCs c/ Evidência | 0
[9 empty] | Saúde Ocupacional | 0
[9 empty] | Emergência | 0
[9 empty] | Contratadas | 0
[9 empty] | Produção | 0
% Conformidade por Área
[9 empty] | Área | Conf. | NC | % Conform.
[9 empty] | Segurança do Trabalho | 0 | 0
[9 empty] | Meio Ambiente | 0 | 0
[9 empty] | Qualidade | 0 | 0
[9 empty] | Equipamentos | 0 | 0
[9 empty] | Documentação | 0 | 0
[9 empty] | Veículos | 0 | 0
[9 empty] | Saúde Ocupacional | 0 | 0
[9 empty] | Emergência | 0 | 0
[9 empty] | Contratadas | 0 | 0
[9 empty] | Produção | 0 | 0
Obs.: as tabelas e os gráficos se atualizam automaticamente conforme as respostas 'Não Conforme' e as evidências forem registradas na aba Checklists.